# Compartiment Achiziţii Publice

CONTRACT DE PRESTARE SERVICII DE PROIECTARE

nr. …...... din ...............

1. Părţile contractante

S.C. ” COMPANIA DE APĂ ORADEA ” S.A., str. D. Zamfirescu nr. 3, telefon : 0259/436.909, fax : 0259/432.576, număr de înmatriculare J 05/14/1991, cod unic de înregistrare RO 54760, cont: RO41 BRDE  050S V034 3345 0500  BRD Oradea,  reprezentată prin :

Director general : ing. Ovidiu GAVRA  şi Director economic  ec. Julianna PĂNOIU

în calitate de achizitor pe de o parte,

şi

S.C. ………………..., str. ………………., nr. ………….., telefon/fax: ……………., număr de înmatriculare J05/…………., cod unic de înregistrare ……………., cont: …………………., reprezentată prin :

Administrator  :  ……………………..

în calitate de prestator  pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

###### 2.1. Prestatorul se obligă să presteze execuţia proiectului fazele TP+SF+PT+CS+DDE+PAC+UE privind :„Mărirea capacității de pompare la stația de pompare apă potabilă din Gospodăria de Apă Sîntandrei, județul Bihor” în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, conform celor de mai jos :

- să întocmească TP - ul în 2 exemplare originale, conform HG nr. 907/2016 ( Anexa nr. 2 – conținut cadru TP), cu modificările și completările ulterioare. TP - ul va fi prezentată și în format electronic-scanat (cu semnături), și va fi predat achizitorului la sediul S.C. Compania de Apă Oradea S.A. din str. Duiliu Zamfirescu nr. 3 – Registratură/Secretariat prin proces verbal predare/primire;

- să întocmească SF - ul în 3 exemplare originale, conform HG nr. 907/2016 ( Anexa nr. 3 – conținut cadru SF), cu modificările și completările ulterioare. SF - ul va fi prezentat și în format electronic-scanat (cu semnături) și electronic editabil pentru partea scrisă, și vor fi predate achizitorului la sediul S.C. Compania de Apă Oradea S.A. din str. Duiliu Zamfirescu nr. 3 – Registratură/Secretariat prin proces verbal predare/primire;

- prezența prestatorului este obligatorie la avizarea temei de proiectare și a studiului de fezabilitate de către Comisia tehnică a S.C. Compania de Apă Oradea S.A., în caz contrar se aplică penalități conform art. 7.1;

- tema de proiectare și studiul de fezabilitate se consideră acceptate spre plată numai după avizarea favorabilă de către Comisia tehnică a S.C. Compania de Apă Oradea S.A. a acestora, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 4.1;

- să întocmească PAC - ul în 2 exemplare originale, conform HG nr. 907/2016 ( Anexa nr. 9 – conținut cadru PAC), cu modificările și completările ulterioare, care vor fi predate achizitorului la sediul S.C. Compania de Apă Oradea S.A. din str. Duiliu Zamfirescu nr. 3 – Registratură/Secretariat prin proces verbal predare/primire. PAC - ul va fi prezentat și pe suport magnetic pentru Agenția de Mediu, documentație care va fi transmisă pe site-ul Agenției de Mediu.

- să întocmească PT+CS+DDE, inclusiv documentația și planul SSM pentru proiectare pe suport de hârtie în 5 exemplare originale, din care un exemplar cu valori, conform HG nr. 907/2016 ( Anexa nr. 10 – conținut cadru PT), cu modificările și completările ulterioare. PT+CS+DDE va fi prezentat și în format electronic-scanat (cu semnături) pentru documentația cu valori și un exemplar electronic-scanat (cu semnături) pentru documentația fără valori, și un exemplar electronic editabil pentru documentația cu valori, documentații care vor fi predate achizitorului la sediul S.C. Compania de Apă Oradea S.A. din str. Duiliu Zamfirescu nr. 3 – Registratură/Secretariat prin proces verbal predare/primire. Documentele în format electronic (CD/memory stick) vor fi scanate după asumarea de către toate persoanele cu responsabilități în elaborarea și întocmirea documentației și nu vor depăși 50Mb fiecare;

- prezența prestatorului este obligatorie la avizarea proiectului tehnic de către Comisia tehnică a S.C. Compania de Apă Oradea S.A., în caz contrar se aplică penalități conform art. 7.1;

- Proiectul tehnic se consideră acceptat spre plată numai după avizarea favorabilă de către Comisia tehnică a S.C. Compania de Apă Oradea S.A. a acestuia, cu respectarea termenului prevăzut la art. 6.1.

TP -ul, SF - ul și PT - ul finalizate, acceptate şi achitate devin proprietatea achizitorului.

Documentaţiile vor fi verificate de verificator atestat pentru fiecare specialitate, prin grija prestatorului.

Prestatorul va stabili clasa de importanţă a lucrării, va elabora programul de control al execuţiei lucrărilor, va stabili cerinţele care trebuie verificate de verificator atestat pentru fiecare specialitate conform H.G. 925/1995, aprobate de Inspecţia de Stat în Construcţii.

Ridicările topografice utilizate la proiectarea reţelelor se vor preda Companiei de Apă pe suport magnetic sub formă de fișiere Autocad (dxf.) sau Microstation (dgn.), pe baza unui proces verbal, în vederea utilizării lor pentru bazele de date GIS.

Planurile de situaţie pentru lucrările proiectate vor conţine și traseele reţelelor de utilităţi existente în zonă și vor fi realizate în sistem de coordonate Stereo 70 planimetric, altimetric se va lucra în sistem cote absolute cu referinţă Marea Neagră și se vor preda Companiei sub formă de fişiere Autocad  (dxf.) sau Microstation (dgn).

Documentaţia se va realiza pe suport cadastral( vizat de OCPI ).

3.Preţul contractului

3.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de ……………. lei, fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. …………. lei, conform ofertei adjudecate, care este parte integrantă la prezentul contract, conform celor de mai jos :

| Nr. crt. | Faze de proiectare | Preţ lei fără T.V.A. |
| --- | --- | --- |
| „Mărirea capacității de pompare la stația de pompare apă potabilă din Gospodăria de Apă Sîntandrei, județul Bihor” |
| 1. | Întocmire TP+SF (40% din total ofertă de proiectare) |  |
| 2. | Întocmire documentaţie pentru CU (5% din total ofertă de proiectare) |  |
| 3. | Întocmire documentații pentru avize + PAC (5% din total ofertă de proiectare) |  |
| 4. | Întocmire PT + Documentație și Plan SSM (25% din total ofertă de proiectare) |  |
| 5. | Asistență tehnică (25% din total ofertă de proiectare) |  |
| TOTAL PROIECTARE |  |

4. Durata contractului

4.1. Prestatorul se obligă să elaboreze documentaţia tehnico – economică, fazele TP+SF+PT+CS+DDE+PAC+UE, pentru investiţia „Mărirea capacității de pompare la stația de pompare apă potabilă din Gospodăria de Apă Sîntandrei, județul Bihor” conform celor de mai jos :

| Nr. crt. | Faze de proiectare | Durata de elaborare (zile) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Întocmire TP+SF (40% din total ofertă de proiectare) | Max. 45 zile calendaristice de la semnarea contractului |
| 2. | Întocmire documentaţie pentru CU (5% din total ofertă de proiectare) | Max 30 zile calendaristice de la avizarea SF în Comisia Tehnică CAO |
| 3. | Întocmire documentații pentru avize + PAC (5% din total ofertă de proiectare) | Max 30 zile calendaristice de la obținerea CU |
| 4. | Întocmire PT + Documentație și Plan SSM (25% din total ofertă de proiectare) | Max. 30 zile calendaristice de la emiterea ordinului scris din partea beneficiarului |
|  | Asistență tehnică (25% din total ofertă de proiectare) | Pe toata perioada executării lucrărilor |

4.2. Urmărirea execuţiei lucrărilor proiectate va începe după semnarea contractului de execuţie lucrări, adică data procesului verbal al predării amplasamentului şi se termină la recepţia finală a execuţiei lucrărilor proiectate.

5. Drepturile şi obligaţiile prestatorului

5.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu invitația de participare nr. ______ din ________, nota conceptuală, oferta de preţ nr. ______________, şi prezentul contract.

5.2. Prestatorul are obligaţia să predea documentaţiile necesare obţinerii avizelor ( nominalizate în Certificatul de urbanism ), documentația necesară obținerii avizului de la ABA Crişuri Oradea si ISU, după caz, independent de avizele solicitate în CU şi documentația necesară obţinerii Autorizaţiei de construire, în câte 3 exemplare originale cu ştampilă de verificator atestat pentru fiecare specialitate.

5.3. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziționate, și daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea specificațiilor întocmite de către achizitor.

5.4. (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promtitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

5.5. Înaintea editării variantei finale a SF-ului, prestatorul are obligaţia să prezinte spre aprobare raportul referitor la varianta/variantele propusă/propuse.

Durata contractului se va decala cu durata necesară pentru aprobarea şi însuşirea variantei finale a SF în Comisia tehnică  a achizitorului.

În cazul în care SF-ul nu se promovează în Consiliul Local al comunei Sîntandrei, contractul se reziliază de drept, cu plata prestațiilor realizate pană la acea fază.

5.6. Prestatorul are obligația de a acorda consultanţă tehnică pe toată durata de derulare a execuţiei proiectului, care face obiectul prezentului contract, în conformitate cu legislația în vigoare, și va verifica modul de respectare a proiectului, pe baza unui program periodic sau de câte ori este nevoie,  desfășurând următoarele activități:

- prestatorul are obligația să raspundă la orice solicitare a achizitorului în termenul cel mai scurt posibil, dar nu mai mult de 24 de ore;

- prestatorul are obligația să participe ca expert cooptat în comisia de evaluare a achizitorului în perioada de evaluare a ofertelor rezultate în urma licitaţiei privind execuţia lucrărilor proiectate, la solicitarea scrisă a acestuia;

- participarea la predarea amplasamentelor, trasarea generala si a bornelor de reper aferente lucrărilor;

- participarea la recepționarea lucrărilor în toate fazele determinante;

- elaborarea de soluții tehnice prin dispoziții de șantier, pe parcursul derulării lucrărilor, în cazul modificării soluțiilor stabilite inițial în proiect, realizare, coordonare. Prestatorul are obligația să întocmească toată documentația aferentă dispozițiilor de șantier (antemasurători, devize pe categorii de lucrări, planșe modificatoare, devize confidențiale) însușită de verificator.

- avizarea lucrărilor suplimentare, din punct de vedere tehnic, care pot interveni pe parcursul execuției lucrărilor;

- participarea proiectantului la recepții parțiale, la recepția finală și punerea în funcțiune a fiecărei lucrări cuprinse în proiect: elaborarea punctului său de vedere asupra modului de realizare a lucrărilor;

- participarea proiectantului, prin elaborarea de soluții tehnice, pe parcursul perioadei de notificare a defectelor (dacă este cazul);

- actualizare deviz general pe parcursul implementării proiectului conform prevederilor legislației naționale;

- elaborarea unui raport parțial de îndeplinire a activităților în termen de 4 zile lucrătoare de la data emiterii Certificatului de recepție la terminarea lucrărilor aferente contractului de lucrări;

- compilarea documentației privind proiectarea ce va fi inclusă în cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale si transmiterea acesteia către achizitor;

- alte atribuţii conform legislaţiei în vigoare.

Nerespectarea activităţilor enumerate la art. 5.6. atrage după sine penalități de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere.

5.7. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu termenele convenite. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

5.8. Dacă în perioada de execuție a lucrărilor, pe baza documentațiilor elaborate se constată că proiectul nu se poate aplica din cauza unor erori de proiectare, prestatorul este obligat să refacă proiectul, fără plată, în termen de până la 15 zile de la cererea achizitorului.

5.9. În situația în care apar lucrări suplimentare ca urmare a aplicării prevederilor art. 5.7., cheltuielile vor fi suportate de către proiectant, în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se prevede la art.24 din Legea nr.10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5.10. Proiectul va cuprinde şi branșamentul electric al Stației de Pompare pe baza fișei de soluţii, împământarea şi protecția la descărcări electrice pe alimentare. Proiectantul va descrie în memoriul tehnic fazele și etapale necesare implementării sistemului SCADA și cuantificarea valorică a acestuia  în devizul general. Proiectantul va solicita Fişa de soluţie pentru alimentarea cu energie electrică a Staţiei de pompare. În baza Fişei de soluţie obţinută de la furnizorul de electricitate, proiectantul va elabora şi proiectul tehnic privind alimentarea cu energie electrică a Staţiei în vederea obţinerii Avizului Tehnic de Racordare de la furnizorul de electricitate.

5.11. Prestatorul va cuprinde specificațiile tehnice pentru toate armăturile, fitingurile și cuplajele din instalații care vor avea obligatoriu cel puțin aceleași specificații tehnice cu cele ale conductei.

La capitolul diverese și neprevăzute se va prevedea un procent de 10% din valoarea investiției.

În programul de control al calității lucrărilor se va prevedea și inspecția video a rețelelor de canalizare nou executate, înregistrările se vor preda beneficiarului odată cu semnarea procesului verbal aferent acestei faze determinante.

5.12. Prestatorul are dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, conform ofertei acceptate de achizitor.

5.13. Factura fiscală se va întocmi pentru S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

6 . Drepturile şi obligaţiile achizitorului

6.1. Achizitorul are obligaţia de obține: Certificatul de Urbanism, avizele conform Certificatului de urbanism și Autorizația de construire, pe baza documentațiilor întocmite de proiectant. Costurile aferente obținerii acestor avize, acorduri și autorizații vor fi suportate de către achizitor.

6.2. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata pentru fiecare fază aprobată, pe baza facturii fiscale emise de prestator în 30 de zile de la acceptarea facturii fiscale. Factura fiscală va fi acceptată numai după ce reprezentantul desemnat de achizitor va verifica şi accepta serviciile prestate.

6.3. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata pentru faza de urmărire a execuţiei lucrării proiectate (UE), la receptia finală a lucrărilor de proiectate.

6.4. Achizitorul are dreptul de a beneficia de serviciile contractate, la parametrii calitativi şi cantitativi prevăzuţi în ofertă.

7. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

7.1. În cazul în care prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalităţi, o suma echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi de întârziere din preţul contractului.

7.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile fiscale în termen de 28 de zile lucrătoare de la expirarea perioadei de la Art. 6.2, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota procentuală de 0,1% pe zi de întârziere din plata neefectuată.

8. Garanţia de bună execuţie a contractului

8.1. - Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 10% din valoarea contractului fără T.V.A., adică  ________ lei, constituit conform Art. 8.2.

8.2 - Garanţia de bună execuţie a contractului de prestări servicii se constituie după cum urmează :

a ) - scrisoare de garanţie bancară sau poliţă de asigurare, valabilă până la expirarea duratei garanţiei de bună execuţie a lucrării,

b ) - prin rețineri succesive de 10%  din plata cuvenită pentru facturile fiscale parţiale. În acest caz prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia achizitorului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite prestatorului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. Achizitorul va înştiinţa prestatorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele prestatorului pot fi dispuse plăţi atât de către prestator, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea prestatorului. Suma iniţială care se depune de către prestator în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea contractului fără TVA, adică ______ lei.

8.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

8.4. În cazul contractelor de proiectare achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:

- valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă studiului de fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;

- valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

8.5. Orice omisiune sau greşeală faţă de listele cu cantităţi din proiectul tehnic şi din specificaţiile tehnice prevăzute în nota conceptuală, dovedită pe parcursul execuţiei a fi necesară pentru finalizarea investiţiei şi al cărui cuantum valoric depăşeşte cota de 10% prevăzută în capitolul “Diverse şi neprevăzute“ din devizul general actualizat, se va recupera de la prestator. Recuperarea sumelor se va face pe orice cale legală, și S.C. Compania de Apa Oradea S.A. va elibera un certificat constatator nefavorabil, urmând ca prestatorul să nu mai fie acceptat să presteze servicii pentru achizitor pe durata a 2 ani.

9. Recepţie şi verificări

9.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din tema de proiectare.

9.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.

Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

Fiecare fază de proiect se consideră acceptată, după avizarea favorabilă de către Comisia Tehnică a beneficiarului.

La avizarea fazelor de proiectare TP + SF și PT+CS+DDE prezența proiectantului este obligatorie, în caz contrar se aplică penalități conform art. 7.1.

Proiectul finalizat, acceptat şi achitat devine proprietatea achizitorului.

10. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

  - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe serviciile de proiectare după semnarea contractului de ambele părți.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate culpei achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

10.2.  (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi.

(2) În cazul în care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau

ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

10.3. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

10.4. Investiţia publică se finanţează din fonduri asigurate integral de achizitor din buget local, surse proprii şi alte surse legal constituite.

10.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract sau parte din contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă prestatorul dă faliment, sau pe parcursul derulării contractului se pierde sursa de finanţare sau se renunță la unele servicii. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului, neputând pretinde penalităţi sau despăgubiri din partea achizitorului.

10.6. Pentru lucrările de proiectare suplimentare apărute, cu respectarea art. 8.5. prestatorul va realiza aceste servicii pe baza unei oferte, respectând preţurile unitare contractate. După însuşirea de către achizitor a ofertei prezentate de prestator se va încheia un act adiţional sau contract, care va sta la baza începerii lucrărilor.

11. Ajustarea preţului contractului

11.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

11.2. Preţul contractului exprimat în lei este ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii, inclusiv pe perioada prelungirii acestuia.

12. Rezilierea contractului

12.1. Contractul dintre prestator şi achizitor se poate rezilia în următoarele cazuri:

(a) prin acordul scris al părţilor;

(b) prin denunţarea unilaterală a contractului de către achizitor cu un preaviz de 10 zile, contractul considerându-se reziliat de plin drept;

(c) prin denunţarea unilaterală de către achizitor, în cazul în care prestatorul încalcă obligaţiile prevăzute în contract şi legislaţia în materie, contractul considerându-se desfiinţat de drept, fără punere în întârziere, fără orice altă formalitate prealabilă.

În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului, neputând pretinde penalităţi sau despăgubiri din partea achizitorului.

În cazul art. 12.1. – aliniatul (c) prestatorul îşi pierde garanţia de bună execuţie constituită .

12.2. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedură de lichidare ( faliment) sau reorganizare.

13. Amendamente

13.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, cu excepţia art. 11.2., numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

14. Forţa majoră

14.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

14.2. Forţă majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi. De asemenea nu constituie forţă majora greva salariaţilor prestatorului, criza economică naţională şi mondială, şomajul, disponibilizările de personal, reducerea programului de lucru a prestatorului.

14.3. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.

14.4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

14.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.

14.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

15. Soluţionarea litigiilor

15.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

15.2. Dacă după 10 zile de la începerea acestor tratative oficiale achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, instanţa competentă să soluţioneze disputa dintre părţi este numai instanţa judecătorească din Oradea.

16. – Clauze privind protecția datelor cu caracter personal

16.1. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD), legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite periodic în legătură cu acestea.

16.2. Clauzele punctului 16 se referă strict la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal și nu aduc atingere respectării și executării de către părți a obligațiilor contractuale asumate în baza prezentului contract de servicii.

16.3. În scopul îndeplinirii obligațiilor legale ale părților, a interesului legitim al acestora de a desfășura o relație comercială și de a-și apăra și valorifica drepturile de care beneficiază conform contractului și conform legii, fiecare parte prelucrează datele cu caracter personal ale partenerului contractual pentru următoarele categorii de persoane vizate:

- reprezentantul legal al partenerului contractual,

- persoana de contact sau alte persoane implicate din partea partenerului contractual în încheierea și executarea contractului încheiat de părți.

16.4. Pentru executarea corespunzătoare a contractului, Părțile își încredințează prin prezentul contract  dreptul de prelucrare a următoarelor date cu caracter personal ale persoanelor mentionate mai sus: numele și prenumele, funcția, numărul de telefon, adresa de email și semnătura. Părțile vor asigura protecţia adecvată a acestor date în conformitate cu legislaţia aplicabilă, mai ales protecția împotriva pierderii, distrugerii, furtului, alterării sau prelucrării accidentale sau ilegale, precum şi a respectării drepturilor persoanelor vizate.

16.5. În cazul executării anumitor părți/elemente ale contractului sau a îndeplinirii anumitor activități care fac parte din obiectul Contractului prin intermediul Subcontractanților, ori în cazul îndeplinirii unei părți din Contract de către Terțul susținător, Achizitorul autorizează Prestatorul să transmită date cu caracter personal acestora numai pentru a îndeplini o cerință de afaceri, respectiv numai în scopul executării obligațiilor asumate prin contract.

16.6. Prestatorul garantează Achizitorului faptul că toate contractele încheiate cu Subcontractanții și Terțul susținător au fost actualizate din punct de vedere al conformității cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, și că accesul este strict limitat la persoanele care trebuie să acceseze datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, astfel încât să se asigure același nivel de protecție și aceleași drepturi ale persoanelor vizate ca cele oferite de Prestator, în caz contrar Achizitorul rezervându-și dreptul de a rezilia Contractul și de a solicita daune.

16.7. Părțile se obligă să se asigure că angajații fiecăreia din părți care prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt ținuți de obligația de confidențialitate pe o durată nelimitată după încetarea Contractului și respectă indicațiile instituției/societății cu care are relații de muncă/colaborare, utilizând aceste date exclusiv pentru scopul încheierii și executării obligațiilor prevăzute în Contract.

16.8. Părțile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pe durata derulării contractului, precum și ulterior pe perioada necesară protejării drepturilor părților conform legii, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de legislația în materie fiscal-contabilă și arhivare.

16.9. Fiecare dintre Părți se obligă să asigure informarea completă a persoanelor vizate cu privire la divulgarea datelor sale cu caracter personal către cealaltă Parte.

16.10. La solicitarea scrisă a uneia dintre Părți, cealaltă parte trebuie să pună la dispoziția acesteia toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea obligațiilor prevăzute mai sus privind protecția datelor cu caracter personal.

16.11. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează în calitate de persoană împuternicită a celeilalte Părți sau ca Operator asociat împreună cu cealaltă parte, Părțile se obligă să încheie un Acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile art. 26 și 28 din Regulament, precum și altor prevederi legale relevante.

16.12. Comunicările dintre părți cu privire la urmărirea respectării reglementărilor privind datele cu caracter personal se vor transmite utilizând următoarele date de contact:

- pentru Achizitor – Responsabilul cu protecția datelor este disponibil la adresa de email: dpo@apaoradea.ro

- pentru Prestator – Responsabil cu protecția datelor este disponibil la adresa de email: ..................

17. Limba care guvernează contractul

17.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

18. Comunicări

18.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisă în scris, în cel mult 5 (cinci) zile de la înregistrare.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

18.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

18.3. Forţa majoră aşa cum este prevăzută de lege apără părţile de răspundere. În cazul în care una din părţi o prejudiciază pe cealaltă parte, parte în culpă datorează despăgubiri.

19. Legea aplicabilă contractului

19.1. Contractul va fi interpretat conform Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi legilor din România.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte una pentru fiecare parte.

Achizitor,                              	     	       		      Prestator,

S.C. “COMPANIA DE APĂ

ORADEA” S.A.

DIRECTOR GENERAL			                  ADMINISTRATOR

ing. Ovidiu GAVRA

DIRECTOR ECONOMIC			            Data semnării contractului

ec. Julianna PANOIU  					          ____________

COMPARTIMENT  JURIDIC

cons. jr. Otilia CORNEA

COMP. ACHIZIŢII PUBLICE

ing. Vivianne SAVA

COMP. TEHNIC

ing. Radu CIURSAȘ

# Text boxes

Tel centrala:    004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J  05 / 14 / 28. 05. 1991

Cont : RO41BRDE050SV03433450500	             E-mail:         apaoradea@apaoradea.ro

Capital social:            12.000.800 RON	             Website:     http://www.apaoradea.ro